Länghem Landsbygd Fiber

PROTOKOLL

från

STYRELSEMÖTET

2016-03-06

**1. Mötets öppnande**

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

Närvarande: Lars-Erik Enoksson, Bosse Carlsson, Johan Lindqvist, Ulf Andersson, Lars-Ingemar Martinsson, Kjell-Åke Lundberg, Peter Andersson, Ralph Algotsson samt Camilla Björkman.

**2. Val av mötesfunktionärer**

Ordförande: Lars-Erik Enoksson

Sekreterare: Camilla Björkman

Justerare: Ralph Algotsson

**3. Föregående möte**

Att Göra Listan från föregående möte uppdaterades.

**4. Byggnationen**

a) Nuläge/fortsättning

Det återstår lite grävning i Dannike där även blåsning pågår. Vecka 10 är sista veckan de gräver sedan flyttas maskinerna i 3 veckor. Därefter görs det sista som är kvar.

Vecka 13 är det planerat att tryckning under vägen ska äga rum. Fiberblåsning i Länghems samhälle är planerat till vecka 14-15. Grävstart i Länghems samhälle startar igen när vädret tillåter, uppskattningsvis om ca 2 v. Område 3 och 4 är kvar att gräva, dvs andra sidan järnvägen.

b) Samverkansmöten rapporter

De jobbar efter att större fel ska vara felsökta inom 4 tim och åtgärdade inom 24 tim. Mindre fel ska vara åtgärdade inom 72 tim.

Det finns en önskan om att vara med på fiberföreningarnas årsmöte.

Nästa samverkansmöte är 25/4 kl. 18-21 och det är Länghem som håller i det. Ulf kollar om mötet kan vara på Rådde.

c) Paraplymöte Nossebro

Falbygdens Paraplyförening bildades 2016-02-27. Meningen är bland annat att föreningen ska driva lite större frågor gentemot politikerna.

Kostnaden för att gå med i föreningen är:

Insats 100 kr

Medlemsavgift 200 kr

Serviceavgift 2 kr/anslutning

Beslut togs på mötet om att LFF går med i föreningen.

d) Anslutningsgrad/värvning

Anslutningsgraden i tätorten är nu 64%.

e)Byggmöte

Ägde rum 17/2. Det saknas fortfarande avtal med byagården i Bragnum. En sträcka på Kyndelvägen behöver grävas för hand, där får vi i föreningen hjälpa till. Pga missödet med Nyslätt ändrades fibersträckningen vilket medfört 6 nya anslutningar, plus att kyrkan fått förfrågan om anslutning.

Åsikter har kommit om återställningen. När vädret är bättre längre fram kommer ordentligare återställning att ske. Det har varit problem med Dieselstöld i Dannike, 5 ggr har de drabbats. Nu har kameraövervakning installerats.

f) Samråd Länsstyrelsen

Punkten fortgår.

g) Trafikverket

Inget att rapportera

h) Markavtal landsbygden/tätorten

Pågår

i) Bidragsansökan

Föreningen har 470 poäng och beslut om bidrag för denna poänggrupp kommer att ske 29/4.

j) Årsstämma och Invigning

En preliminär tidpunkt för driftsättning av nätet är framåt v. 20. Planer finns på att ha årsstämma och invigning samtidigt. Ulf kollar med Torpa om vi kan vara där.

**5. Medlemsfrågor**

Det beslöts att Varred 3:20 får betala 23 240 kr inkl moms för sen anslutning.

8 st nya anslutningar och 2 st medlemmar som avgått.

Totalt är det 505 medlemmar och 550 anslutningar.

**6. Ekonomi**

Vi ska rensa i kundreskontran och stämma av alla som skrivit anslutningsavtal och har förfallna fakturor.

**7) Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**9) Nästa möte**

Ingsvallen 3/4 kl. 13.00.

**10) Mötet avslutas**

Vid protokollet:

Camilla Björkman

Justeras:

Ralph Algotsson